## 工作任务项
序号 | 姓名 | 日期（年/月/日） | 工作任务项 | 项目线 | 类型 | 工作量（小时）
1 | 一二三 | 2021/10/14 | xx模块详细设计文档编写 | 重构线 | 设计 | 4
2 | 一二三 | 2021/10/14 | xx功能底层代码开发 | 任务线 | 开发 | 3
3 | 一二三 | 2021/10/15 | 通过选择整个模型创建xx开发 | 任务线 | 开发 | 7
4 | 一二三 | 2021/10/18 | 通过选择整个模型创建xx开发 | 任务线 | 开发 | 5
5 | 一二三 | 2021/10/18 | 通过选择曲面创建xx开发 | 任务线 | 开发 | 2
6 | 一二三 | 2021/10/19 | xx功能：功能自测 | 任务线 | 测试 | 7
7 | 一二三 | 2021/10/20 | xx功能：功能自测 | 任务线 | 测试 | 7
8 | 一二三 | 2021/10/20 | xx功能：功能自测 | 任务线 | 测试 | 2
9 | 一二三 | 2021/10/20 | xx会议 | 其他 | 其他 | 4
10 | 四五六 | 2021/10/14 | xx模块详细设计文档编写 | 重构线 | 设计 | 4
11 | 四五六 | 2021/10/14 | xx功能底层代码开发 | 任务线 | 开发 | 3
12 | 四五六 | 2021/10/15 | 通过选择整个模型创建xx开发 | 任务线 | 开发 | 7
13 | 四五六 | 2021/10/18 | 通过选择整个模型创建xx开发 | 任务线 | 开发 | 5
14 | 四五六 | 2021/10/18 | 通过选择曲面创建xx开发 | 任务线 | 开发 | 2
15 | 四五六 | 2021/10/19 | xx功能：功能自测 | 任务线 | 测试 | 7
16 | 四五六 | 2021/10/20 | xx功能：功能自测 | 任务线 | 测试 | 7
17 | 四五六 | 2021/10/20 | xx功能：功能自测 | 任务线 | 测试 | 2
18 | 四五六 | 2021/10/20 | xx会议 | 其他 | 其他 | 4

## 统计-1
求和项:工作量（小时） | 列标签
行标签 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 总计
xx功能：功能自测 |  |  |  | 7 | 9 | 16
xx功能底层代码开发 | 3 |  |  |  |  | 3
xx会议 |  |  |  |  | 4 | 4
xx模块详细设计文档编写 | 4 |  |  |  |  | 4
通过选择曲面创建xx开发 |  |  | 2 |  |  | 2
通过选择整个模型创建xx开发 |  | 7 | 5 |  |  | 12
总计 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 41

## 统计-2
求和项:工作量（小时） | 列标签
行标签 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 总计
测试 |  |  |  | 7 | 9 | 16
开发 | 3 | 7 | 7 |  |  | 17
其他 |  |  |  |  | 4 | 4
设计 | 4 |  |  |  |  | 4
总计 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 41

## 统计-3
求和项:工作量（小时） | 列标签
行标签 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 总计
李四 |  |  |  | 7 | 13 | 20
张三 | 7 | 7 | 7 |  |  | 21
总计 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 41