## 工作任务项
序号 | 组名 | 姓名 | 日期（年/月/日） | 工作任务项 | 项目线 | 类型 | 工作量（小时）
1 | 几何组 | 王昊敦 | 2021-10-14 | 模块详细设计文档编写 | 重构线 | 设计 | 4
2 | 几何组 | 王昊敦 | 2021-10-14 | 删除几何体功能底层代码开发 | 任务线 | 开发 | 3
3 | 几何组 | 王昊敦 | 2021-10-15 | 通过选择整个模型创建体 | 任务线 | 开发 | 7
4 | 几何组 | 王昊敦 | 2021-10-18 | 通过选择整个模型创建体 | 任务线 | 开发 | 5
5 | 几何组 | 王昊敦 | 2021-10-18 | 通过选择曲面创建体 | 任务线 | 开发 | 2
6 | 几何组 | 王昊敦 | 2021-10-19 | 删除体：功能自测 | 任务线 | 测试 | 7
7 | 几何组 | 王昊敦 | 2021-10-20 | 删除体：功能自测 | 任务线 | 测试 | 7
8 | 渲染组 | 姜豪 | 2021-10-14 | 模块详细设计文档编写 | 重构线 | 设计 | 4
9 | 渲染组 | 姜豪 | 2021-10-14 | 删除几何体功能底层代码开发 | 任务线 | 开发 | 3
10 | 渲染组 | 姜豪 | 2021-10-15 | 通过选择整个模型创建体 | 任务线 | 开发 | 7
11 | 渲染组 | 姜豪 | 2021-10-18 | 通过选择整个模型创建体 | 任务线 | 开发 | 5
12 | 渲染组 | 姜豪 | 2021-10-18 | 通过选择曲面创建体 | 任务线 | 开发 | 2
13 | 渲染组 | 姜豪 | 2021-10-19 | 删除体：功能自测 | 任务线 | 测试 | 7
14 | 渲染组 | 姜豪 | 2021-10-20 | 删除体：功能自测 | 任务线 | 测试 | 7

## 统计-1
求和项:工作量（小时） | 列标签
行标签 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | (空白) | 总计
模块详细设计文档编写 | 8 | [5 empty] | 8
删除几何体功能底层代码开发 | 6 | [5 empty] | 6
删除体：功能自测 |  |  |  | 14 | 14 |  | 28
通过选择曲面创建体 |  |  | 4 |  |  |  | 4
通过选择整个模型创建体 |  | 14 | 10 |  |  |  | 24
(空白)
总计 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 70

## 统计-2
求和项:工作量（小时） | 列标签
行标签 | 测试 | 开发 | 设计 | (空白) | 总计
任务线 | 28 | 34 |  |  | 62
重构线 |  |  | 8 |  | 8
(空白)
总计 | 28 | 34 | 8 |  | 70

## 统计-3
求和项:工作量（小时） | 列标签
行标签 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | (空白) | 总计
姜豪 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 35
王昊敦 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 35
(空白)
总计 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 70

## 统计-4
求和项:工作量（小时） | 列标签
行标签 | 几何组 | 渲染组 | (空白) | 总计
姜豪 |  | 35 |  | 35
王昊敦 | 35 |  |  | 35
(空白)
总计 | 35 | 35 |  | 70